|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта «I районный Слет краеведов «Многогранный Отчий край»** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Описание ожидаемого результата |
| 1 | Формирование оргкомитета районного слета краеведов «Многогранный отчий край» | 4.06.2024 | Администрация ОУ | Дорожная карта разработана |
| 2 | Разработка и утверждение положения о проведении районного слета краеведов «Многогранный отчий край» | 4.06-20.06.2024 | Оргкомитет | Положение разработано |
| 3 | Назначение ответственных из числа педагогов МОБУ Нижнекужебарская СОШ, МБОУ ДО "Центр "Радуга" за разработку сценариев и проведение активностей Слета: мастер-классов, творческих мастерских, интеллектуальной игры, конференции, церемонии открытия и закрытия Слета, а также волонтеров. Приглашение к участию в Слете в качестве экспертов, а также ведущих и модераторов представителей родительской общественности, казачества, религиозных организаций, деятелей культуры. | 15.08.2024-25.08.2024 | Администрация ОУ, оргкомитет | Ответственные назначены |
| 4 | Разработка сценариев проведения активностей Слета: мастер-классов, творческих мастерских, интеллектуальной игры, конференции, церемонии открытия и закрытия Слета педагогами, которые назначены ответственными. Привлечение к разработке представителей родительской общественности, казачества, религиозных организаций, деятелей культуры. | 15.08.2024-15.09.2024 | Ответственные педагоги | Сценарии проведения активностей Слета разработаны |
| 5 | Привлечение спонсоров. Закупка необходимых расходных материалов. | 15.09.2024-30.09.2024 | Администрация ОУ | Материалы закуплены |
| 6 | Подготовка сувенирной продукции (кружки, подарочные пакеты), магниты, печать баннера | 30.09.2024-15.10.2024 | Оргкомитет | Сувенирная продукция изготовлена |
| 7 | Освещение информации о проведении Слета (анонс мероприятия и размещение положения): через социальные сети ВК, Одноклассники; сайты школы и Управления образования администрации Каратузского района; районную газету «Знамя труда»; группы школ в мессенжерах; электронную почту школ. | 1.09.2024-15.10.2024 | Ответственный за ведение сайта и госпабликов, зам.директора по ВР | Анонс и положение распространены |
| 8 | Прием заявок участников Слета | Согласно положению Слета | Оргкомитет | Заявки и работы собраны |
| 9 | Оформление и подготовка помещений для поведения Слета | 28.10.2024 | Оргкомитет, администрация ОУ | Выставка фоторабот оформлена, помещения подготовлена |
| 10 | Печать грамот, сертификатов, листов регистрации, программы Слета | 24.10.2024-27.10.2024 | Оргкомитет | Грамоты, сертификаты, листы регистрации, программы Слета распечатаны |
| 11 | Проведение районного слета краеведов «Многогранный отчий край» включающее следующие мероприятия:  творческие мастерские, мастер-классы, интеллектуальную игру, а также церемонии открытия и закрытия Слета | 29.10.2024 | Администрация ОУ, оргкомитет, ответственные педагоги | Слет краеведов «Многогранный отчий край» проведен |
| 12 | Анализ достижения планируемых цели и задач. | 30.10.2024 | Администрация ОУ | Аналитическая справка |